| L.p. | Nr punktu, w którym dokonano zmiany | Zapis w pierwotnej wersji LSR | Zapis w aktualnej wersji LSR | Uzasadnienie konieczności wprowadzonej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział V. Cele i wskaźniki 4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć |
| 1. | 4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć | Według wskaźników przypisanych do danych celów zakłada się, iż w ramach celu 1 ostanie zrealizowanych 28 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (…). W wyniku realizacji tych działań zostanie utworzonych 31 miejsc pracy (w tym samozatrudnienie), a co najmniej 31 miejsc pracy zostanie utrzymanych. | Według wskaźników przypisanych do danych celów zakłada się, iż w ramach celu 1 zostanie zrealizowanych 31 operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (…).W wyniku realizacji tych działań zostaną utworzone 34 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie), a co najmniej 34 miejsca pracy zostaną utrzymane. | W związku ze zwiększeniem o 300 000,00 zł alokacji przeznaczonej na realizację operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, dokonano zwiększenia liczby operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 28 na 31 (zostaną przyznane 3 dodatkowe dotacje po 100 000,00 zł każda – wysokość dofinansowania wynika z zapisów LSR w Rozdziale VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru). Zwiększeniu ulegnie liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy: 31 miejsc pracy w ramach operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa oraz 3 miejsca pracy w ramach operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. |
| 2. | 4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć | Cel 3 przewiduje: budowę lub przebudowę łącznie 8 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (...); | Cel 3 przewiduje: budowę lub przebudowę łącznie 10 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (...); | W związku ze zwiększeniem o 108 408,47 zł alokacji przeznaczonej na realizację operacji polegających na budowie lub przebudowie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dokonano zwiększenia liczby obiektów objętych wsparciem o 2 tj. z 8 na 10 obiektów. |
| 3. | 4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć | 13 zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów działających w sferze kultury (…); | 16 zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów działających w sferze kultury (…); | W związku ze zwiększeniem o 166 653,00 zł alokacji przeznaczonej na realizację operacji polegających na budowie, modernizacji lub wyposażeniu obiektów działających w sferze kultury, dokonano zwiększenia ilości obiektów objętych wsparciem o 3 tj. z 13 na 16 obiektów. |
| Rozdział V. Cele i wskaźniki 5. Sposób prezentacji celów i wskaźników w treści LSR |
| 4. | CEL OGÓLNY nr 1 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych W1.1: Liczba utworzonych miejsc pracy Plan 2022 rok | 31 | 34 | Dokonano zwiększenia liczby utworzonych oraz utrzymanych miejsc pracy w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 300 000,00 zł alokacji przeznaczonej na realizację operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Dzięki dodatkowym środkom zostaną przyznane 3 dodatkowe dotacje, co pozwoli na utworzenie dodatkowych 3 miejsc pracy. |
| 5. | CEL OGÓLNY nr 1 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych W1.1: Liczba utrzymanych miejsc pracy Plan 2022 rok | 31 | 34 |  |
| 6. | CEL OGÓLNY nr 1 Przedsięwzięcie 1.1.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Sposób realizacji | konkurs 2 800 000,00 zł | konkurs 3 100 000,00 zł | Zmiana spowodowana zwiększeniem o 300 000,00 zł alokacji środków dedykowanych na realizację wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. |
| 7. | CEL OGÓLNY nr 1 Przedsięwzięcie 1.1.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Wartość końcowa 2022 rok | 28 | 31 | Zwiększenie wartości końcowej wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 28 na 31 w związku ze zwiększeniem o 300 000,00 zł alokacji środków przeznaczonych na realizację operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. |
| 8. | CEL OGÓLNY nr 1 SUMA | 3 100 500,00 | 3 400 500,00 | Zmiana spowodowana zwiększeniem o 300 000,00 zł alokacji dedykowanej na realizację Celu Ogólnego 1. |
| 9. | CEL OGÓLNY nr 2 Przedsięwzięcie 2.1.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba wydarzeń/imprez (o charakterze integracyjnym) Sposób realizacji | konkurs (15 00,00 zł) projekt grantowy I (53 118,00 zł) | konkurs (13 218,61 zł) projekt grantowy I (53 117,50 zł) | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą z zatwierdzonych wniosków o płatność. Oszczędność w kwocie 1 781,89 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 10. | CEL OGÓLNY nr 2 Przedsięwzięcie 2.1.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba zorganizowanych spotkań, warsztatów oraz innych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność Sposób realizacji | konkurs (36 000,00 zł) projekt grantowy I (30 663,00 zł) | konkurs (37 780,92 zł) projekt grantowy I (27 799,50 zł) | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą z zatwierdzonych wniosków o płatność. Oszczędność w kwocie 1 082,58 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 11. | CEL OGÓLNY nr 2 SUMA | 186 581,00 zł | 183 716,53 zł | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na Cel ogólny 2 zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą z zatwierdzonych wniosków o płatność. Oszczędność w kwocie 2 864,47 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 12. | CEL OGÓLNY nr 3 Przedsięwzięcie 3.1.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Sposób realizacji/ Wskaźniki produktu – wartość końcowa 2022 rok | konkurs (414 195,86 zł) Wartość końcowa 2022 rok - 4 | konkurs (469 747,42 zł) Wartość końcowa 2022 rok - 5 | Zmiana spowodowana zwiększeniem alokacji środków na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o środki niewykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów wniosków oraz środki finansowe z tzw. bonusa. Zwiększenie o kwotę 55 551,56 zł. |
| 13. | CEL OGÓLNY nr 3 Przedsięwzięcie 3.1.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Sposób realizacji | projekt grantowy II (78 466,65zł) | projekt grantowy II (75 772,00 zł) | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą ze złożonych wniosków o powierzenie grantów. Oszczędność w kwocie 2 694,65 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 14. | CEL OGÓLNY nr 3 Przedsięwzięcie 3.1.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Sposób realizacji/ Wskaźniki produktu – wartość końcowa 2022 rok | konkurs (68 998,90zł) Wartość końcowa 2022 rok - 1 | konkurs (124 550,46 zł) Wartość końcowa 2022 rok - 2 | Zmiana spowodowana zwiększeniem alokacji środków przeznaczonych na realizację wskaźnika Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o kwotę środków niewykorzystanych w ramach przeprowadzonych naborów wniosków oraz środki finansowe z tzw. bonusa. Zwiększenie o kwotę 55 551,56 zł. |
| 15. | CEL OGÓLNY nr 3 Przedsięwzięcie 3.2.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Sposób realizacji | konkurs (526 120,84 zł) | konkurs (525 818,84 zł) | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą z zatwierdzonych wniosków o płatność. Oszczędność w kwocie 302,00 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 16. | CEL OGÓLNY nr 3 Przedsięwzięcie 3.2.1 Nazwa wskaźnika produktu Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury Sposób realizacji/ Wskaźniki produktu – wartość końcowa 2022 rok | konkurs (907 436,75) Wartość końcowa 2022 rok - 11 | konkurs (1 074 089,75 zł) Wartość końcowa 2022 rok – 14 | Zmiana spowodowana zwiększeniem alokacji na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o kwotę środków finansowych z tzw. bonusa. Zwiększenie o kwotę 166 653,00 zł. W związku ze zwiększeniem alokacji, zwiększono wartość końcową wskaźnika. |
| 17. | CEL OGÓLNY nr 3 Przedsięwzięcie 3.3.2 Nazwa wskaźnika produktu Liczba wydanych publikacji, przewodników, map turystycznych Sposób realizacji | projekt grantowy II (35 000,00 zł) | projekt grantowy II (13 105,00 zł) | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą ze złożonych wniosków o powierzenie grantu. Oszczędność w kwocie 21 895,00 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 18. | CEL OGÓLNY nr 3 SUMA | 2 375 219,00 zł | 2 628 083,47 zł | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację Celu ogólnego 3 przy uwzględnieniu alokowanych oszczędności oraz środków w ramach tzw. bonusa. |
| Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru \ 1. Formy wsparcia w ramach LSR |
| 19. | 1. Formy wsparcia w ramach LSR | *Wsparcie w formie premii. Wymagany jest wkład własny finansowy w kwocie 11 111,12 zł. Wkład własny finansowy większy od wymaganego dodatkowo punktowany w Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów. | *Wsparcie w formie premii. Wymagany jest wkład własny finansowy w kwocie 11 111,12 zł. Wkład własny finansowy większy od wymaganego dodatkowo punktowany w Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów. Wymagana minimalna wartość operacji wraz z wkładem własnym 111 111,12 zł. | Doprecyzowano zapisy dotyczące minimalnej wartości operacji wraz wkładem własnym tak, by nie budziły wątpliwości interpretacyjnych Wnioskodawców. |
| Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru \ 5. Informacja o realizacji projektów grantowych |
| 20. | 5. Informacja o realizacji projektów grantowych | Pierwszy projekt skupi się w głównej mierze na aktywizacji i integracji lokalnej społeczności obszaru LGD, przewidywana wartość projektu grantowego: 153 781,00 zł. Realizacja drugiego projektu przyczyni się częściowo do powstania innowacyjnego produktu – lokalnej marki „Malowniczy Wschód” (…). Planowana wartość tego projektu to 278 466,65 zł. | Pierwszy projekt skupi się w głównej mierze na aktywizacji i integracji lokalnej społeczności obszaru LGD, przewidywana wartość projektu grantowego: 150 917,00 zł. Realizacja drugiego projektu przyczyni się częściowo do powstania innowacyjnego produktu – lokalnej marki „Malowniczy Wschód”(…). Planowana wartość tego projektu to 253 877,00 zł. | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację projektów grantowych zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą ze złożonych wniosków o powierzenie grantów oraz wniosków o płatność. |
| Rozdział VIII. Budżet LSR |
| 21. | Budżet LSR | Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 LGD dysponuje kwotą 5 500 000,00 zł. Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze LGD zostanie przeznaczone 3 100 000,00 zł (56,36% całego budżetu). (…) Pozostała część środków zostanie przeznaczona w większości na realizację działań, które wpłyną na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD – łącznie 2 265 219,00 zł, tj. 41,19 %, natomiast pozostałe 2,45 % - 134 781,00 zł na wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD. | Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 LGD dysponuje kwotą 6 050 000,00 zł. Na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze LGD zostanie przeznaczone 3 400 000,00 zł (56,20% całego budżetu). (…) Pozostała część środków zostanie przeznaczona w większości na realizację działań, które wpłyną na zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD – łącznie 2 518 083,47 zł, tj. 41,62%, natomiast pozostałe 2,18 % - 131 916,53 zł na wsparcie włączenia społecznego mieszkańców LGD. | Zmieniono zapisy w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 550 000,00 zł alokacji dedykowanej na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz przesunięciami oszczędności powstałych w ramach przeprowadzonych naborów wniosków. Analogiczne zmiany ujęto w tabeli prezentującej podział środków na poszczególne cele ogólne LSR. |
| Załącznik 3 – Budżet LSR |
| 22. | Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) Wsparcie finansowe PROW (PLN) | 5 500 000,00 | 6 050 000,00 | Zmieniono zapisy w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 550 000,00 zł alokacji dedykowanej na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. |
| 23. | PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych Wkład EFRROW Budżet państwa RAZEM | Wkład EFRROW 2 411 161,52 Budżet państwa 1 378 185,52 RAZEM 3 789 347,04 | Wkład EFRROW 2 399 392,28 Budżet państwa 1 371 458,39 RAZEM 3 770 850,67 | Dokonano aktualizacji Planu finansowego w kontekście zwiększonego o 550 000,00 zł budżetu LSR. |
| 24. | PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych Wkład EFRROW Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych RAZEM | Wkład EFRROW 1 088 488,48 Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 622 164,48 RAZEM 1 710 652,96 | Wkład EFRROW 1 450 222,71 Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 828 926,62 RAZEM 2 279 149,33 |  |
| 25. | PLAN FINANSOWY W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 RAZEM | Wkład EFRROW 3 499 650,00 Budżet państwa 1 378 185,52 Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 622 164,48 RAZEM 5 500 000,00 | Wkład EFRROW 3 849 614,99 Budżet państwa 1 371 458,39 Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 828 926,62 RAZEM 6 050 000,00 |  |
| Załącznik 4 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu |
| 26. | CEL OGÓLNY nr 1 Cel szczegółowy 1.1 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa % realizacji wskaźnika narastająco (zł) 2016-2018 2019-2021 | 50% 82% | 45% 74% | Zmiana spowodowana zwiększeniem wartości docelowej wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 28 na 31. |
| 27. | CEL OGÓLNY nr 1 Cel szczegółowy 1.1 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Wartość z jedn. miary 2022-2023/ Planowane wsparcie (zł) | 5 sztuk / 500 000,00 | 8 sztuk / 800 000,00 | Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 300 000, 00 zł alokacji środków przeznaczonych na realizację operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Dzięki dodatkowym środkom zostaną przyznane 3 dodatkowe dotacji po 100 000,00 zł każda, co pozwoli na zrealizowanie 3 dodatkowych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. |
| 28. | CEL OGÓLNY nr 1 Cel szczegółowy 1.1 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Razem wartość wskaźników RAZEM 2016-2023 | 28 sztuk | 31 sztuk | Zmiana spowodowana zwiększeniem wartości docelowej wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa z 28 na 21, w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 300 000, 00 zł alokacji środków przeznaczonych na realizację operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. |
| 29. | CEL OGÓLNY nr 1 Cel szczegółowy 1.1 Nazwa wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Razem planowane wsparcie (zł) RAZEM 2016-2023 | 2 800 000, 00 | 3 100 000, 00 | Zmieniono zapisy w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 300 000,00 zł alokacji dedykowanej na wsparcie realizacji operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. |
| 30. | CEL OGÓLNY nr 1 Razem cel szczegółowy 1.1 Planowane wsparcie (zł) 2022-2023 | 500 000,00 | 800 000,00 |  |
| 31. | CEL OGÓLNY nr 1 Razem cel szczegółowy 1.1 Razem planowane wsparcie (zł) RAZEM 2016-2023 | 3 100 000,00 | 3 400 000,00 |  |
| 32. | CEL OGÓLNY nr 1 Razem cel ogólny Planowane wsparcie (zł) 2022-2023 | 500 000,00 | 800 000,00 |  |
| 33. | CEL OGÓLNY nr 1 Razem cel ogólny Razem planowane wsparcie (zł)/ RAZEM 2016-2023 | 3 100 500,00 | 3 400 500,00 |  |
| 34. | CEL OGÓLNY nr 1 Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW/ % budżetu poddziałania Realizacja LSR | 3 100 000,00/ 56,36% | 3 400 000,00/ 56,20% |  |
| 35. | CEL OGÓLNY nr 2 Razem cel szczegółowy 2.1 Nazwa wskaźnika Liczba wydarzeń /imprez (o charakterze integracyjnym) Planowane wsparcie (zł) 2016-2018/ Razem planowane wsparcie (zł) 2016-2023 | 68 118,00 | 66 336, 11 | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą z zatwierdzonych wniosków o płatność. Oszczędność w kwocie 2 864,47 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 36. | CEL OGÓLNY nr 2 Razem cel szczegółowy 2.1 Nazwa wskaźnika Liczba zorganizowanych spotkań, warsztatów oraz innych inicjatyw aktywizujących lokalną społeczność Planowane wsparcie (zł) 2016-2018/ Razem planowane wsparcie (zł) 2016-2023 | 66 663,00 | 65 580, 42 |  |
| 37. | Razem cel szczegółowy 2.1 / Razem Cel ogólny 2 2016-2018 | 156 181,00 | 153 316,53 | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację Celu ogólnego 2. |
| 38. | Razem cel szczegółowy 2.1 / Razem Cel ogólny 2 Razem planowane wsparcie (zł) 2016-2023 | 186 581,00 | 183 716, 53 |  |
| 39. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej % realizacji wskaźnika narastająco 2016-2018 2019-2021 2022-2023 | 28,57% 100% - | 25% 87% 100% | Zmiana spowodowana zwiększeniem wartości docelowej wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z 7 na 8. |
| 40. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 2022-2023 Wartość z jedn. miary/ Planowane wsparcie (zł) | - | 1 sztuka/ 52 856,91 |  |
| 41. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RAZEM 2016-2023 Razem wartość wskaźników Razem planowane wsparcie (zł) | 7 sztuk/ 492 662,51 | 8 sztuk/ 545 519,42 | Dokonano zwiększenia całkowitej alokacji dedykowanej w LSR na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o kwotę środków niewykorzystanych w ramach przeprowadzonych naborów wniosków oraz o środki finansowe w ramach tzw. bonusa. |
| 42. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej % realizacji wskaźnika narastająco 2016-2018 2022-2023 | 100% - | 50% 100% | Zmiana spowodowana zwiększeniem wartości docelowej wskaźnika Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z 1 na 2. |
| 43. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 2022-2023 Wartość z jedn. miary/ Planowane wsparcie (zł) | - | 1 sztuka/ 55 551,56 |  |
| 44. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej RAZEM 2016-2023 Razem wartość wskaźników/ Razem planowane wsparcie (zł) | 1 sztuka 68 998,90 | 2 sztuki 124 550, 46 | Zmiana spowodowana zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację wskaźnika Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększeniem wartości docelowej wskaźnika z 1 na 2. |
| 45. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.1 Planowane wsparcie (zł) 2022-2023 | 0 | 108 408,47 |  |
| 46. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.1 RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł) | 561 661,41 | 670 069,88 | Dokonano zwiększenia całkowitej alokacji dedykowanej na realizację celu szczegółowego 3.1, w związku ze zwiększeniem alokacji dedykowanej na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (zwiększenie o łączną kwotę 108 408,47 zł). |
| 47. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.2 Nazwa wskaźnika Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim Planowane wsparcie (zł) 2016-2018/ RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł) | 526 120,84 | 525 818,84 | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą z zatwierdzonych wniosków o płatność. Oszczędność w kwocie 302,00 zł została przeniesiona na realizację wskaźnika Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Przedsięwzięcie 3.1.1.). |
| 48. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.2 Nazwa wskaźnika Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury % realizacji wskaźnika narastająco 2016-2018 2019-2021 2022-2023 | 92% 100% - | 75% 87% 100% | Zmiana spowodowana zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację wskaźnika Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury oraz zwiększeniem wartości docelowej wskaźnika z 13 na 16. |
| 49. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury 2019-2021 Wartość z jedn. miary/ Planowane wsparcie (zł) | 1 sztuki/ 229 015,47 | 2 sztuki/ 284 566,47 |  |
| 50. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.1 Nazwa wskaźnika Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury 2022-2023 Wartość z jedn. miary/ Planowane wsparcie (zł) | - | 2 sztuki/ 111 102,00 | Zmiana spowodowana zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację wskaźnika Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury oraz zwiększeniem wartości docelowej wskaźnika z 13 na 16. |
| 51. | CEL OGÓLNY nr 3 Cel szczegółowy 3.2 Nazwa wskaźnika Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł) | 947 436,75 | 1 114 089,75 | Zmiana spowodowana zwiększeniem alokacji przeznaczonej na realizację wskaźnika Liczba nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów / podmiotów działających w sferze kultury ze środków twz.bonusa. Zwiększenie o kwotę 166 653,00 zł. |
| 52. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.2 Planowane wsparcie (zł) 2016-2018 | 1 249 542,12 | 1 249 240,12 | Dokonano zmniejszenia kwoty wsparcia dedykowanej w LSR na realizację Celu szczegółowego 3.2 w latach 2016-2018 o kwotę środków niewykorzystanych w ramach przeprowadzonych naborów wniosków. Zmniejszenie o kwotę 302,00 zł. |
| 53. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.2 Planowane wsparcie (zł) 2019-2021 | 239 015,47 | 294 566,47 | Dokonano zwiększenia kwoty wsparcia dedykowanej w LSR na realizację Celu szczegółowego 3.2 w latach 2019-2021 o kwotę środków w ramach tzw. bonusa. Zwiększenie o kwotę 55 551,00 zł. |
| 54. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.2 Planowane wsparcie (zł) 2022-2023 | 0 | 111 102,00 | Dokonano zwiększenia kwoty wsparcia dedykowanej w LSR na realizację Celu szczegółowego 3.2 w latach 2022-2023 o kwotę środków w ramach tzw. bonusa. |
| 55. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.2 RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł) | 1 488 557,59 | 1 654 908,59 | Dokonano zwiększenia całkowitej alokacji dedykowanej w LSR na realizację Celu szczegółowego 3.2 w latach 2016-2023 o kwotę środków niewykorzystanych w ramach przeprowadzonych naborów wniosków oraz środki w ramach tzw. bonusa. Zwiększenie o kwotę 166 351,00 zł. |
| 56. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.3 Nazwa wskaźnika Liczba wydanych publikacji, przewodników, map turystycznych Planowane wsparcie (zł) 2019-2021/ RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł) | 35 000,00 | 13 105, 00 | Zaktualizowano alokację przeznaczoną na realizację wskaźnika zgodnie z faktycznie wykorzystaną kwotą wynikającą ze złożonych wniosków o powierzenie grantu. |
| 57. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.3 Planowane wsparcie (zł) 2019-2021 | 190 000,00 | 168 105,00 | Zaktualizowano wartość alokacji przeznaczonej na realizację celu szczegółowego 3.3. |
| 58. | CEL OGÓLNY nr 3 Razem cel szczegółowy 3.3 RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł) | 325 000,00 | 303 105, 00 |  |
| 59. | Razem Cel ogólny 3 Planowane wsparcie (zł) 2016-2018 | 1 765 231,13 | 1 764 929,13 |  |
| 60. | Razem Cel ogólny 3 Planowane wsparcie (zł) 2019-2021 | 604 987,87 | 638 643,87 |  |
| 61. | Razem Cel ogólny 3 Planowane wsparcie (zł) 2022-2023 | 5 000,00 | 224 510,47 |  |
| 62. | Razem Cel ogólny 3 RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł) | 2 375 219,00 | 2 628 083,47 |  |
| 63. | Razem LSR, w tym: RAZEM 2016-2023 Razem planowane wsparcie (zł), w tym 2016-2018 2019-2021 2022-2023 | 5 662 300,00 3 521 712,13 1 629 587,87 511 000,00 | 6 212 300,00 3 518 545,66 1 663 243,87 1 030 510,47 | Zmieniono zapisy w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 550 000,00 zł alokacji dedykowanej na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. |
| 64. | Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW/ % budżetu poddziałania Realizacja LSR | 3 100 000,00/ 56,36% | 3 400 000,00/ 56,20% | Zmieniono zapisy w związku ze zwiększeniem o dodatkowe 300 000,00 zł alokacji dedykowanej na wsparcie realizacji operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. |